## Acerca de
SOBRE ESTE DIAGRAMA DE GANTT
Visualice y realice un seguimiento de sus proyectos con esta plantilla de diagrama de Gantt. Para empezar, escriba las tareas en las que está trabajando en la sección Descripción de hito y, después, escriba los detalles de cada tarea. Los datos se actualizarán automáticamente y es fácil insertar nuevas tareas o usar la barra de desplazamiento para desplazarse por la escala de tiempo.
• Use Progreso para agregar la cantidad del proyecto que ha terminado agregando un número de porcentaje. • Agregue el día en que inició el proyecto en Fecha de inicio. • Complete los cálculos rellenando el número de días que necesita para completar el proyecto en el campo Nro. de días.

## Ligero (hidden)
TÍTULO DEL PROYECTO
Nombre de la empresa |  |  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Responsable del proyecto
Fecha de inicio del proyecto: | 2024-02-05 |  |  |  |  | febrero | [27 empty] | marzo | [26 empty] | abril | [34 empty] | mayo
Incremento de desplazamiento: | 1 | time axis 2024-02-06 to 2024-05-19
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d
Primer entrega
Planteamiento del problema. | Riesgo alto |  | 100% | 2024-02-05 | 3
Estado del arte | Riesgo bajo |  | 100% | 2024-02-08 | 3
Objetivos general y específicos | Riesgo medio |  | 100% | 2024-02-11 | 2
Marco legal | Riesgo alto |  | 100% | 2024-02-13 | 5
Metodología de desarrollo de software. | Riesgo bajo |  | 100% | 2024-02-18 | 10
Ingeniería de requisitos del proyecto (Parámetros) | Riesgo medio |  | 100% | 2024-02-28 | 10
Segunda Entrega
Diagrama de casos de uso. | Riesgo alto |  | 100% | 2024-03-09 | 2
Diagramas de clases. | Riesgo medio |  | 100% | 2024-03-11 | 2
Diagrama entidad relación. | Riesgo alto |  | 100% | 2024-03-13 | 2
Diagrama de objetos. | Riesgo alto |  | 100% | 2024-03-17 | 2
Diagrama de estados. | Riesgo medio |  | 100% | 2024-03-19 | 2
Diagramas de secuencias. | Riesgo alto |  | 100% | 2024-03-21 | 2
Diagramas de actividades. |  |  | 100% | 2024-03-23 | 2
Diagramas de colaboración. |  |  | 100% | 2024-03-25 | 2
Diagramas de componentes |  |  | 100% | 2024-03-27 | 2
TÍTULO 3
Arquitectura del software. |  |  |  | 2024-03-29 | 4
Requisitos del sistema |  |  |  | 2024-04-02 | 4
Tarea 3 |  |  |  |  | 6
Tarea 4 |  |  |  |  | 3
Tarea 5 |  |  |  |  | 19
TÍTULO 4
Tarea 1 |  |  |  |  | 15
Tarea 2 |  |  |  |  | 5
Tarea 3 |  |  |  |  | 1
Tarea 4
Tarea 5
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.

## Cronograma
Fundación Escuela Técnológica de Neva
Neiva - Huila 2024
Fecha de inicio del proyecto: | 2024-08-14 |  |  | 2024-08-14 |  | agosto | [17 empty] | septiembre | [29 empty] | octubre
Incremento de desplazamiento: | 0 | time axis 2024-08-14 to 2024-10-28
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l
Sprint 1 - Gestión de usuarios
1.1 Registro del usuario | Riesgo bajo | EQUIPO 1 | 0% | 2024-08-14 | 7
1.2 Inicio y cierre de sesión | Riesgo bajo | EQUIPO 1 | 0% | 2024-08-14 | 7
1.3 Actualización de datos | Riesgo bajo | EQUIPO 2 | 0% | 2024-08-21 | 7
1.4 Aceptación de las cookies | Riesgo bajo | EQUIPO 2 | 0% | 2024-08-14 | 9
Sprint 2 - Gestión de proyectos
2.1 Crear nuevos proyectos | Riesgo alto | EQUIPO 1 | 0% | 2024-08-23 | 7
2.2 Actualizar proyectos | Riesgo alto | EQUIPO 1 | 0% | 2024-08-30 | 10
2.3 Agregar y eliminar usuarios | Riesgo alto | EQUIPO 2 | 0% | 2024-09-09 | 7
2.4 Asignar roles en el proyecto | Riesgo alto | EQUIPO 2 | 0% | 2024-09-09 | 7
Depliegue aplicación | Riesgo alto |  | 100% | 2024-09-16
| Riesgo alto |  | 200% | 2024-09-16
| Riesgo alto |  | 300% | 2024-09-16
| Riesgo alto |  | 400% | 2024-09-16
| Riesgo alto |  | 500% | 2024-09-16
| Riesgo alto |  | 600% | 2024-09-16
| Riesgo alto |  | 700% | 2024-09-16
Tercer Entrega | Riesgo alto |  | 800% | 2024-09-16
Diseños de interfaces gráficas. | Riesgo alto |  | 900% | 2024-09-16
Cronograma de desarrollo del software. | Riesgo alto |  | 1000% | 2024-09-16
Cronograma de la ingeniería de software | Riesgo alto |  | 1100% | 2024-09-16
Bibliografía | Riesgo alto |  | 1200% | 2024-09-16
2.5 Gestionar archivos del proyecto | Riesgo alto | EQUIPO 1 | 0% | 2024-09-16 | 7
2.6 Previsualizar y descargar archivos | Riesgo alto | EQUIPO 1 | 0% | 2024-09-23 | 7
2.7 Realizar Anotaciones | Riesgo alto | EQUIPO 2 | 0% | 2024-09-23 | 7
2.8 Filtrado y busqueda de proyectos | Riesgo alto | EQUIPO 2 | 0% | 2024-09-16 | 14
Sprint 3 - Funciones de SuperAdmin
3.1 Editar y eliminar proyectos | Riesgo alto | EQUIPO 1 | 0% | 2024-09-30 | 7
3.2 Crear, editar y eliminar usuarios | Riesgo alto | EQUIPO 1 | 0% | 2024-10-07 | 7
3.3 Filtrar y buscar proyectos | Riesgo alto | EQUIPO 2 | 0% | 2024-10-14 | 7
3.4 Filtrar y buscar usuarios | Riesgo alto | EQUIPO 2 | 0% | 2024-10-21 | 7
Final de desarrollo | Riesgo alto |  | 0% | 2024-10-28

## Entregas
FECHAS DE ENTREGA DEL PROYECTO |  |  |  | EQUIPO 1
Entrega | Concepto | Fecha Inicio | Fecha Entrega | ROL | NOMBRE
I | Sp 1 - Completo | 2024-08-14 | 2024-08-27 | FRONTEND | Yeraldine Sogamoso
II | Sp 2 - Items 2.1 / 2.2 | 2024-08-23 | 2024-09-10 | BACKEND | Edwin Bustos
Entrega F. I | Sp 2 - Items 2.3 / 2.4 | 2024-09-09 | 2024-09-17 | BACKEND | Juan Perdomo
|  |  |  | BASE DE DATOS | Ana Diaz
III | Sp 2 - Items 2.5 / 2.6 / 2.7 / 2.8 | 2024-09-16 | 2024-10-01
IV | Sp 3 - Items 3.1 / 3.2 | 2024-09-30 | 2024-10-15 | EQUIPO 2
Entrega F. II | Sp 3 - Items 3.3 | 2024-10-14 | 2024-10-22 | ROL | NOMBRE
|  |  |  | FRONTEND | Jeinnert Salazar
V | Sp 3 - Items 3.4 (Final Desarrollo) | 2024-10-21 | 2024-10-29 | BACKEND | Marlon Pastrana
VI | Configuración Server | 2024-11-05 | 2024-11-12 | BACKEND | Alvaro Ortega
Entrega F. III | Producción Cloud (Subir Código) | 2024-11-12 | 2024-11-19 | BASE DE DATOS | Jordy Vargas

## Oscuro (hidden)
TÍTULO DEL PROYECTO
Nombre de la empresa |  |  |  |  | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Responsable del proyecto
Fecha de inicio del proyecto: | 2024-08-21 |  |  |  |  | agosto | [13 empty] | septiembre | [27 empty] | octubre
Incremento de desplazamiento: | 1 | time axis 2024-08-22 to 2024-10-16
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m
TÍTULO 1
Tarea 1 | Objetivo | Nombre | 25% | 2024-08-21 | 3 | j: 2; v: 2
Tarea 2 | Hito |  |  | 2024-08-26 | 1 | bar: l
Tarea 3 | Riesgo bajo |  | 50% | 2024-08-18 | 10
Tarea 4 | Hito |  |  | 2024-09-10 | 1 | bar: m
Tarea 5 | Riesgo medio |  | 10% | 2024-08-27 | 6
TÍTULO 2
Tarea 1 | Riesgo alto |  | 60% | 2024-08-27 | 13
Tarea 2 | Según lo previsto |  | 50% | 2024-08-29 | 9
Tarea 3 | Riesgo bajo |  | 33% | 2024-09-03 | 11
Tarea 4 | Hito |  |  | 2024-09-05 | 1 | bar: j
Tarea 5 |  |  |  | 2024-09-06 | 24
TÍTULO 3
Tarea 1 | Según lo previsto |  |  | 2024-09-05 | 4
Tarea 2 | Riesgo medio |  |  | 2024-09-08 | 14
Tarea 3 | Según lo previsto |  |  | 2024-09-23 | 6
Tarea 4 | Objetivo |  |  | 2024-09-27 | 3 | v: 2; s: 2; d: 2
Tarea 5 | Riesgo bajo |  |  | 2024-08-27 | 19
TÍTULO 4
Tarea 1 |  |  |  | 2024-09-30 | 15
Tarea 2 |  |  |  | 2024-10-14 | 5
Tarea 3 | Hito |  |  | 2024-11-25 | 1
Tarea 4
Tarea 5
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.